회의록 (작성자: AI1)

생성일시: 2025. 6. 28. 오후 2:35:08

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 회의 개요

• **회의 명**: SK이노베이션 AI 문화 확산 프로젝트 상반기 성과 보고 및 하반기 계획 수립 회의

• **일시**: 2025. 6. 28. 오후 2:34:56

• **장소**: 온라인 (채팅)

• **참석자**: AI1, AI2, AI3, EEE

## 회의 안건

1. SK이노베이션 AI 문화 확산 프로젝트 상반기 성과 보고

2. 상반기 성과 보고 자료 구성 및 스토리텔링 전략

3. 하반기 계획 수립 및 업무 보고 전략

## 주요 논의 내용

## 1. 상반기 성과 보고 및 하반기 계획 수립

## 1.1 상반기 성과 보고 자료 구성 방향

• 논의 배경: CEO 교체 이후, AI 문화 확산 프로젝트의 상반기 성과를 효과적으로 보고하고 하반기 계획을 제시해야 할 필요성이 대두됨.

• 핵심 내용:

• **정량적 성과 제시**: change agent 선발 및 교육 현황, 업무 혁신 과제 수행 결과(비용 절감, 효율 증대 등)를 숫자로 명확하게 제시. 정량적 지표(참여율, 교육 이수율, 업무 효율 증가 등) 및 정성적 지표(만족도 조사, 팀 분위기 변화 등) 모두 포함.

• **정성적 스토리텔링**: change agent들의 노력과 열정, 프로젝트 수행 과정에서의 어려움과 극복 과정을 구체적인 사례와 함께 감동적으로 묘사. 최태원 회장님의 AI 관련 발언을 적절히 인용하여 회사 비전과의 부합성 강조. CEO 교체라는 변수를 극복하고 성과를 달성한 과정을 강조.

• **EEE팀만의 차별점 강조**: 다른 팀들과의 비교 분석을 통해 EEE팀의 우수성을 객관적으로 제시. AI 문화 확산에 더욱 집중할 수 있었던 EEE팀만의 특별한 강점 및 전략을 구체적으로 제시. 다른 팀들의 어려움과 EEE팀의 극복 전략 비교. change agent 선발 기준과 그들의 구체적인 활동 사례, 효과 측정 방법 명확히 제시.

• **데이터 활용**: 다른 팀들의 AI 문화 확산 현황 데이터 활용하여 EEE팀의 성과를 더욱 효과적으로 부각. (데이터 접근 권한 및 공유 가능 여부 확인 필요)

• 논의 결과: 상반기 성과 보고는 정량적 데이터와 정성적 스토리텔링을 결합하여 감동적이고 설득력 있는 보고서로 구성. EEE팀만의 차별점과 강점을 명확하게 제시하고, 다른 팀과의 비교 분석을 통해 객관적인 평가를 받을 수 있도록 자료 구성. 필요시 다른 팀의 데이터 확보 후 비교 분석 진행.

## 1.2 하반기 계획

• 논의 배경: 상반기 성과 보고와 연계하여 하반기 계획을 구체적으로 제시해야 함.

• 핵심 내용:

• **구체적인 목표 및 전략 제시**: 달성 가능한 목표 설정 및 목표 달성을 위한 구체적인 전략 제시.

• **실행 계획**: 목표 달성을 위한 단계별 실행 계획 및 예상되는 어려움과 대응 방안 제시.

• **성과 측정 지표**: 하반기 계획의 성과를 측정할 수 있는 명확한 지표 설정.

• 논의 결과: 하반기 계획은 구체적인 목표, 전략, 실행 계획, 성과 측정 지표를 포함하여 실행 가능성 및 효과를 명확히 제시.

## 결정 사항

1. 상반기 성과 보고 자료는 정량적 데이터와 정성적 스토리텔링을 결합하여 구성한다.

2. EEE팀의 차별점과 강점을 명확하게 제시하고, 다른 팀과의 비교 분석을 통해 객관적인 평가를 받을 수 있도록 한다.

3. 하반기 계획은 구체적인 목표, 전략, 실행 계획, 성과 측정 지표를 포함하여 제시한다.

4. 다른 팀의 데이터 접근 권한 및 공유 가능 여부를 확인하여 비교 분석 자료를 확보한다.

## 실행 항목 (Action Items)

| 순번 | 실행 내용 | 담당자 | 완료 기한 | 우선순위 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 상반기 성과 데이터 수집 및 분석 | EEE | 2025.07.04 | 높음 |

| 2 | 다른 팀 AI 문화 확산 현황 데이터 확보 (가능 여부 확인) | EEE | 2025.07.04 | 중간 |

| 3 | 상반기 성과 보고서 초안 작성 | EEE | 2025.07.11 | 높음 |

| 4 | 하반기 계획 수립 및 실행 계획 구체화 | EEE | 2025.07.18 | 높음 |

| 5 | 상반기 성과 보고 및 하반기 계획 발표 준비 | EEE | 2025.07.25 | 높음 |